# Istotne Postanowienia Umowne

## Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła polegającego na wyprodukowaniu i montażu instalacji społecznej (dalej: Instalacji), prezentującej pamiątki rodzinne, dokumenty, fotografie i przedmioty przekazane przez mieszkańców i mieszkanki Muranowa, według projektu wykonawczego, będącej częścią wewnętrznej wystawy czasowej „Tu Muranów” (dalej: „Dzieło” lub „Instalacja”) organizowanej przez Zamawiającego – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zaś Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.
2. Projekt wykonawczy Instalacji, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr\_\_\_\_\_.
3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
4. produkcji elementów Instalacji;
5. wydruku i montażu podpisów do przedmiotów eksponowanych w Instalacji, według projektów dostarczonych przez Zamawiającego;
6. dostarczenia elementów Instalacji w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
7. montażu elementów Instalacji zgodnie z projektem wykonawczym (Załącznik nr \_\_\_\_) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
8. współpracy z pracownikami Zamawiającego oraz podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie projektu Instalacji;
9. demontażu Instalacji po jej zakończeniu i przywrócenia miejsca ekspozycji Instalacji do stanu początkowego.
10. Wykonawca zobowiązuje się także do:
11. zapewnienia materiałów i elementów niezbędnych do wyprodukowania Instalacji,
12. produkcji Instalacji zgodnie z projektem wykonawczym oraz wytycznymi Zamawiającego i podmiotu odpowiedzialnego za stworzenie projektu Instalacji, przekazywanymi w okresie realizacji zamówienia,
13. ścisłej współpracy z Zamawiającym podczas prac produkcyjnych,
14. ścisłej współpracy z podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie projektu Instalacji podczas prac produkcyjnych.

## Termin realizacji zamówienia

*Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia elementów instalacji, w zależności od wariantu, w trzech lub czterech terminach, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Ogłoszenia (zakładki: „Wariant A” i „Wariant B”).*

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia do 26 marca 2021 r., z zastrzeżeniem poniższego:
2. **„Wariant A”**
3. do 30 września 2020 r. – produkcja, dostarczenie i montaż 34 elementów Instalacji wymienionych w Załączniku nr \_\_\_\_ oraz współpraca z pracownikami Zamawiającego i architektem;
4. do 7 października 2020 r. – produkcja, dostarczenie i montaż 6 elementów Instalacji wymienionych w Załączniku nr \_\_\_\_ oraz współpraca z pracownikami Zamawiającego i architektem;
5. do 27 listopada 2020 r. – produkcja, dostarczenie i montaż 19 elementów Instalacji wymienionych w Załączniku nr \_\_\_\_ oraz współpraca z pracownikami Zamawiającego i architektem;
6. od 23 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. – demontaż Instalacji i przywrócenia miejsca ekspozycji Instalacji do stanu pierwotnego.
7. **„Wariant B”**
8. do 30 września 2020 r. – produkcja, dostarczenie i montaż 34 elementów Instalacji wymienionych w Załączniku nr \_\_\_\_ oraz współpraca z pracownikami Zamawiającego   
   i architektem;
9. do 7 października 2020 r.– produkcja, dostarczenie i montaż 3 elementów Instalacji wymienionych w Załączniku nr \_\_\_\_ oraz współpraca z pracownikami Zamawiającego  
   i architektem;
10. do 27 listopada 2020 r. – produkcja, dostarczenie i montaż 23 elementów Instalacji wymienionych w Załączniku nr \_\_\_\_ oraz współpraca z pracownikami Zamawiającego i architektem;
11. do 26 stycznia 2021 – produkcja, dostarczenie i montaż 24 elementów Instalacji wymienionych w Załączniku nr \_\_\_\_ oraz współpraca z pracownikami Zamawiającego i architektem ;
12. od 23 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. – demontaż Instalacji i przywrócenia miejsca ekspozycji Instalacji do stanu pierwotnego.
13. W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności braku terminowego dostarczania treści merytorycznych, o których mowa w pkt 3 lit b) poszczególne terminy ulegną przedłużeniu o czas odpowiadający zwłoce.
14. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia także   
    w przypadku, gdy z przyczyń niezależnych od woli stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia lub którejś jego części w terminach pierwotnie ustalonych.
15. W terminie 3 dni od daty zrealizowania czynności określonych w pkt 3 lit. a) - e), Zamawiający zgłosi swoje zastrzeżenia do wykonanych prac lub złoży oświadczenie o braku zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych wad lub błędów w dniu zgłoszenia wad, chyba że Strony ustalą inny termin.
16. W terminie 3 dni od daty zrealizowania czynności określonych w pkt 3 lit. f), Zamawiający zgłosi swoje zastrzeżenia do wykonanych prac lub złoży oświadczenie o braku zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych wad lub błędów w dniu zgłoszenia wad, chyba że Strony ustalą pisemnie inny termin.

## Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wyprodukowaną Instalację na czas trwania wystawy, o której mowa w pkt 1, tj. na okres do 22 marca 2021 r., przy czym gwarancją nie są objęte z uszkodzenia powstałe w wyniku:
2. pogorszeń powstałych na wskutek normalnego zużycia,
3. siły wyższej, w tym przypadków związanych z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości – strajki generalne czy działania zbrojne.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest – według wyboru Zamawiającego – do wymiany wadliwej rzeczy lub jej naprawy. Wykonawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego odpowiedniego żądania wynikającego z gwarancji. Zgłoszenie może zostać dokonane mailowo lub telefonicznie.
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub naprawienia rzeczy. Jeżeli Wykonawca w ramach gwarancji wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających   
   z gwarancji, Zamawiający może dokonać takiej wymiany lub naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby odrębnego wezwania, niezależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z materiałów dobrej jakości, fabrycznie nowych i dostosowanych do użycia ich do wykonania Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z projektem wykonawczym.

## Wynagrodzenia

1. Z tytułu należytego wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie   
   w wysokości **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) netto, co daje kwotę brutto w wysokości **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych), płatne w następujących transzach (w zależności od Wariantu):
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) brutto**,** po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5 pkt I lit. a);
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) brutto**,** po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5 pkt I lit. b);
4. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) brutto**,** po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5 pkt I lit. c);
5. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) brutto**,** po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5 pkt I lit. d);

lub

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) brutto**,** po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5 pkt II lit. a);
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) brutto**,** po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5 pkt II lit. b);
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) brutto**,** po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5 pkt II lit. c);
4. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) brutto**,** po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5 pkt II lit. d);
5. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN** (słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ złotych) brutto**,** po wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 5 pkt II lit. e).
6. Wykonanie czynności objętych zamówieniem będzie stwierdzone każdorazowo protokołem odbioru, podpisanym przez Wykonawcę i osobę upoważnioną po stronie Zamawiającego bez zastrzeżeń.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 17, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia, obejmuje poniesione przez Wykonawcę wydatki, w tym koszt materiałów i wszelkich elementów niezbędnych do wyprodukowania Instalacji.
8. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w transzach określonych w pkt 17 powyżej,   
   na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
9. Podstawą do wystawienia faktur są podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbioru, o których mowa w pkt 18.
10. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

## Oświadczenia Wykonawcy

1. Do wykonania Dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z należytą starannością, w sposób uwzględniający wymagania Zamawiającego.
3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania prac w ramach zamówienia osobom trzecim, chyba że w ofercie zastrzegł, iż realizację danej części prac planuje powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania własne.
4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie wynikającym z Umowy przez cały okres jej trwania, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN.
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w pkt 5, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zamówienie uznaje się za niewykonane.

## Kary umowne

1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach wskazanych w pkt 5 i 11 Wykonawca Zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w pkt 27 osiągnie wartość 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny umożliwiającej realizację prawa odstąpienia oraz zlecenia wykonania czynności podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 28 powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia całkowitego brutto.
4. W przypadku naliczenia kary umownej, o której mowa w pkt 29 kara umowna, o której mowa w pkt 28 nie będzie naliczona.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwoływalną zgodę.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem zamówienia przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub osoby przy pomocy których lub z udziałem których realizuje zamówienie.
8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, przedmiot i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

## Przetwarzanie danych osobowych

1. W przypadku udostępnienia Muzeum przez Wykonawcę danych osobowych swojego pracownika lub współpracownika, reprezentanta lub osoby wyznaczonej do kontaktu Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania tych osób o przetwarzaniu przez Muzeum ich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz RODO. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Wykonawca zobowiązuje się także do poinformowana osób, których dane udostępnia, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z Umowy. Dane pracownika lub reprezentanta lub osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie Wykonawcy nie będą przekazywane innym podmiotom. Zamawiający powołał Inspektora Danych Osobowych, kontakt: iod@polin.pl. Pracownik lub reprezentant lub osoba wyznaczona do kontaktu po stronie Wykonawcy mają prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto pracownikowi lub reprezentantowi lub osobie wyznaczonej do kontaktu po stronie Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. W przypadku zmiany pracownika lub reprezentanta lub osoby wyznaczonej do kontaktu Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania nowo wskazanej osoby o treści niniejszego postanowienia.
2. W przypadku udostępnienia Wykonawcy, na mocy Umowy, przez Muzeum danych osobowych pracowników i współpracowników Muzeum w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz aktami wykonawczymi do Ustawy i RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym. W celu zapewnienia realizacji Umowy Wykonawca, zobowiązuje się ujawniać dane osobowe wyłącznie pisemnie upoważnionym osobom będącym pracownikami lub zleceniobiorcami Muzeum.
4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom lub zleceniobiorcom oraz osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
5. W przypadku wygaśnięcia Umowy z jakiegokolwiek powodu Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy, trwale usunie wszelkie sporządzone w związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisy zawierające dane osobowe pracowników lub współpracowników Zamawiającego w sposób przewidziany w przepisach prawa. Wykonawca ma prawo do zachowania kopii informacji zawierających dane osobowe udostępnione przez Zamawiającego jedynie, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub decyzją/orzeczeniem uprawnionego organu. Dane takie muszą zostać zniszczone, usunięte lub zanonimizowane przez Wykonawcę po ustaniu celu, w jakim są przechowywane.
6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.